## Gantt Chart
Tiyatro Öneri Sistemi - Proje Zaman Çizelgesi
Proje Süresi: 10/10/2025 - 27/12/2025 (7 hafta)
Hafta | Görev | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12
HAFTA 1 | Proje Başlangıcı & Araştırma | 10/10/2025 | 16/10/2025 | Shared
| Proje kapsamını belirleme | 10/10/2025 | 12/10/2025 | Shared
| Mevcut sistemleri araştırma | 10/10/2025 | 14/10/2025 | Özge
| Geliştirme ortamı kurulumu | 13/10/2025 | 16/10/2025 | Özge
| Proje teklifi hazırlama | 14/10/2025 | 16/10/2025 | Shared
| Cuma sunumu hazırlığı | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Shared
HAFTA 2 | Veri Toplama & Temel Uygulama | 17/10/2025 | 23/10/2025 | Shared
| Web scraping geliştirme | 17/10/2025 | 20/10/2025 | Özge
| Google Calendar API entegrasyonu | 17/10/2025 | 21/10/2025 | Özge
| Veritabanı şeması oluşturma | 19/10/2025 | 22/10/2025 | Özge
| Zero-shot prompting uygulama | 20/10/2025 | 23/10/2025 | Özge
| Cuma sunumu hazırlığı | 23/10/2025 | 23/10/2025 | Shared
HAFTA 3 | Öneri Motoru | 24/10/2025 | 30/10/2025 | Shared
| Few-shot prompting geliştirme | 24/10/2025 | 27/10/2025 | Özge
| Google Maps API entegrasyonu | 25/10/2025 | 28/10/2025 | Özge
| Puanlama algoritması | 27/10/2025 | 29/10/2025 | Özge
| 10 örnek oyunla test | 28/10/2025 | 30/10/2025 | Özge
| Cuma sunumu hazırlığı | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Shared
HAFTA 4 | Agentic Patterns | 31/10/2025 | 06/11/2025 | Shared
| Tool calling loop geliştirme | 31/10/2025 | 03/11/2025 | Özge
| Planner mimarisi | 01/11/2025 | 04/11/2025 | Özge
| Reflection loop ekleme | 03/11/2025 | 05/11/2025 | Özge
| Tüm bileşenleri entegre etme | 04/11/2025 | 06/11/2025 | Shared
| Cuma sunumu hazırlığı | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Shared
HAFTA 5 | Chain-of-Thought & İçerik Keşfi | 07/11/2025 | 13/11/2025 | Shared
| CoT prompting uygulama | 07/11/2025 | 10/11/2025 | Özge
| YouTube API entegrasyonu | 08/11/2025 | 11/11/2025 | Özge
| UI geliştirme (Streamlit) | 09/11/2025 | 12/11/2025 | Özge
| Geri bildirim mekanizması | 11/11/2025 | 13/11/2025 | Özge
| Cuma sunumu hazırlığı | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Shared
HAFTA 6 | Değerlendirme & Test | 14/11/2025 | 20/11/2025 | Shared
| Kullanıcı testleri (5 kişi) | 14/11/2025 | 18/11/2025 | Shared
| Metrik toplama ve analiz | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Ayşegül
| Prompting tekniklerini karşılaştırma | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Özge
| Performans benchmark | 17/11/2025 | 20/11/2025 | Ayşegül
| Cuma sunumu hazırlığı | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Shared
HAFTA 7 | Final Entegrasyon & Dokümantasyon | 21/11/2025 | 27/12/2025 | Shared
| Seyahat modülü entegrasyonu | 21/11/2025 | 28/11/2025 | Ayşegül
| Dokümantasyon yazma | 24/11/2025 | 10/12/2025 | Shared
| Final sunumu hazırlığı | 05/12/2025 | 20/12/2025 | Shared
| Streamlit Cloud'a deploy | 10/12/2025 | 15/12/2025 | Özge
| Final rapor yazma | 2025-10-17 | 26/12/2025 | Shared
| FINAL SUNUM & TESLİM | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Shared
Görev Dağılımı:
Özge | Ayşegül | Ortak